## DEVELOPPEMENT
# | Tache / Domaine | Statut Kanban | Code livre ? | % | Details - Livrables & Fichiers cles
P0 | Socle MERISE 5 entites (SVCASSOC VRF APR INC METBUS) | Acheve | OUI 100% | 100% | N4Sentinel.slnx 28 projets Build=0 erreur. 6 migrations EF SQLite. Domain.Core entities.
P1 | 6 Politiques MERISE RG-037 a RG-042 | Acheve | OUI | 100% | Horloges NTP sync. Queue Bridge N4. SplitBrain standby-first. Double approbation RG-039 4 acteurs.
P2 | APR Preventif 6 detecteurs + 3 UC | Acheve | OUI | 100% | PlanificationAPRService. Horloge / Bridge / Fragmentation BDB / Disque / Stabilite / Snapshots.
P3 | Plannings + 3 Workflows maintenances | Acheve | OUI | 100% | MaintenancePlans anti-conflit 2h anti-doublon 8h. 3 Workflows : Redemarrage / Controle Hebdo / Mensuelle.
P4 | Diagnostic TOP10 P1 (38 signatures) | Acheve | OUI | 100% | LogAnalysisService 38 signatures CauseFrequente. Classement CausesProbables auto.
P5 | Catalogue SOP + 4 controles Qualite | Acheve | OUI | 100% | ProcedureRepository Brouillon->Actif. 4 axes Coherence Refs Secu Validite. UI SopComponents Bunit=PASS.
P6 | KPI + MTTR auto + Capitalisation | Acheve | OUI | 100% | KpiService MTTR Creation/Cloture. Lecons apprises incident. RapportQualite 5 axes.
P7 | Migrations EF SQLite 6 fichiers | Acheve | OUI | 100% | 6 migrations : SchemaInitial, ComptesNominatifs, RetraitService, S309 Ticketing-Jmx, S309Bis JmxPeriodiques, *S309Ter Palier2 Autorisés*.
S1-09 | Contrats interfaces externes 4 (IEdi ITicketing IAuth IJmx) | Acheve | OUI 100% | 100% | Domain/Interfaces/IEdiConnector.cs NOUVEAU 107L + ITicketingConnector.cs 92L. EdiTrackingService impl. DI 2 AddScoped.
S3-07 | Moteur auto Palier 2 destructif conditionne | Acheve | OUI | 100% | WorkflowService AutomationLevel Manuel defaut. Palier2ApprovalService liste blanche. Orchestration controle runtime pre-destructif.
S3-08 | SSO Azure AD config (SEC001 desactive) | Acheve | OUI config-back | 85% | AzureAdAuthProvider Enabled=false defaut. RequireSignatureValidation=true. AllowTokenPastedLogin=false. UI AzureAd DPAPI. OIDC Login attend accord NuGet Microsoft.Identity.Web NFR009.
S3-09 | Ticketing + synchro SN/Jira + JMX .NET | Acheve | OUI | 100% | Ticketing anti-doublon 12h push 8h pull. JmxConnector simule SEC001. CORRECTIF CRITIQUE 13 sept: Webhook FAIL-CLOSED + FixedTimeEquals.
PB-02 | Shell PWA responsive 48 pages | Acheve | OUI | 100% | manifest 192/512 icons. sw.js double cache static-v4/runtime-v4 cache-first network-first fallback offline. Sidebar hamburger lg:hidden z-40.
PB-22 | Notifications multi-canaux resilient | Acheve | OUI | 100% | ResilientMultiChannelNotifier retry custom 3x expo 2-4-8s. Fallback Teams/Slack/SMTP/SignalR. Priority Escalation. 8 canaux.
PB-23 | Palier2 + connecteurs autorises liste blanche | Acheve | OUI | 100% | N4Environment.Palier2AuthorizedConnectorReferences JSON 4000 car. EdiFile ResendRequestedAt/By. AuditAction 25/26. Migration S309Ter.
PB-24 | SSO Azure AD doublon S3-08 | Acheve | OUI | 85% | IAuthProvider + IdentityCore UserManager SignInManager. OIDC desactive SEC001.
PB-25 | Ticketing bidirectionnel push pull webhook | Acheve | OUI | 100% | PousserIncidentExterne SN/Jira/Generique. PousserCommentairesExternes. RecupererStatut polling. POST /api/tickets/webhook. AuditAction 23/24. CORRECTIF CRITIQUE: HMAC fail-closed + 401/400 Program.cs.
PB-26 | Collecte JMX PeriodicTimer | Acheve | OUI | 100% | IJmxConnector + JmxConnector simule SEC001 defaut. JmxCollectorHostedService PeriodicTimer 5min. Domain JmxEndpoint DPAPI + JmxSample.
PB-28 | Recette AC01..AC23 + dossier remise | En cours | NON hors code | 45% | Hors scope DEV. Voir INFRA + REUNIONS. Attend environnement UAT N4 DSI.
VH | Build + Tests Bunit + LSP | Acheve | OUI | 100% | Build slnx 0 erreur. Tests Bunit SopComponents + HistoryComponents 2/2 REUSSI 3s. GetDiagnostics=[].
CORR-1 | ISSUE 1 CRITIQUE Webhook HMAC fail-closed SEC001 | Corrige immediat | OUI | 100% | TicketingSyncService TraiterWebhookEntrantAsync. Matrice 6 cas FAIL-CLOSED. CryptographicOperations FixedTimeEquals. AllowUnsignedWebhooksForDebug=false DEFAULT.
CORR-2 | ISSUE 2 MOYEN Backup Path Traversal VACUUM INTO | Corrige immediat | OUI | 100% | BackupService CreateAsync Path.GetFullPath + InvalidPathChars + quotes interdites. SauvegarderSqliteAsync WHITELIST ext (.db .bak .sqlite .sqlite3 .db3 .s3db .bin). Pragma EF1002 justifie.

## INFRASTRUCTURE
# | Composant Infrastructure | Etat | % fait | Ce qui est PREPARE (gabarits) | Reste DSI CIT / MOA
1 | ENV UAT N4 2024R1 (VM) | [CRITIQUE] ATTENTE DSI PRIORITE 1 | 0% | Procedure UAT-Migration-Procedure.md ecrite | FOURNIR VM UAT N4 IP creds Admin SQL backup BAK N4_2024R1_PRD VPN RDP Jalon 28 sept 2026
2 | Deploy Sentinel UAT WinSvc IIS | [ATTENTE] Pre-config OK attend #1 | 60% | Guide-deploiement.md + UAT-Deployment-Checklist 14 etapes UseWindowsService | FOURNIR Compte Admin serveur UAT WinRM gPO certs HTTPS firewall ports 1433 8161 80 443.
3 | Comptes techniques Navis (AMQ SP3800 XPS BDB) | [ATTENTE] Chiffrement DPAPI pret | 50% | Credential DPAPI-NG ASPNET Core DataProtection trousseau XML. UI Credentials JAMAIS secret en clair. | FOURNIR logins passwords N4 reels apres #1 ActiveMQ SP3800 XPS BDB SQL SMTP. Saisie UI Admin.
4a | Ticketing SN Jira GLPI | [ATTENTE] Double-garde Enabled false | 40% | TicketingExternalOptions. 3 connecteurs. Webhook FAIL-CLOSED corrige 13 sept. | FOURNIR Base URL Token ServiceNow JIRA GLPI. Webhook Secret 32chars hex. Changer Enabled true.
4b | SSO Azure AD Entra ID OIDC | [ATTENTE] Back-end configure desactive | 35% | AzureAdAuthProvider + AzureAdSettings + Admin AzureAd UI DPAPI certificat. | DEMANDE ACCORD Package NuGet Microsoft.Identity.Web bloque NFR009 + Certificat SSO Azure.
4c | Integration JMX ActiveMQ brokers | [ATTENTE] Mode Simule default SEC001 | 40% | IJmxConnector + JmxCollectorHostedService PeriodicTimer 5min. UI Admin JmxEndpoints. | FOURNIR URL Jolokia ActiveMQ http cit-n4 8161 api jolokia + User Pwd. Jmx Simuler false production.
4d | WatchFolders EDI SMB PS | [ATTENTE] Interface prete | 50% | IEdiConnector ListFilesAsync SMB PowerShell TargetFactory. EdiWatchHostedService polling 5min. | FOURNIR Chemins UNC smb cit-n4 edi pending sent rejected + comptes service RW SMB.
5 | Sauvegarde prod (VACUUM BACKUP) | [OK] Mecanique 100% + correctif | 80% | BackupService whitelist ext invalid chars forbidden quotes. Manifeste JSON + LISEZMOI + copie trousseau cles. | FOURNIR Partage reseau backup DFS-SAN ou HDD externe + Compte RW. Configurer RetentionDays default 90.
6 | Supervision + Metriques + Rate-limit | [OK] 100% pret | 100% | /metrics Prometheus RequireAuth NON PUBLIC. Supervision 12 axes. RateLimit 300req/min/IP. Server header supprime. CSP. | RIEN. Fonctionne immediat.
7 | PWA Hors-ligne 48 pages responsive | [OK] 100% livre | 100% | manifest 192 512. sw.js double cache. sw-register.js CSP-safe. Sidebar mobile. | RIEN. Installation PWA auto chromium safari mobile.

## REUNIONS-GOUVERNANCE
# | Evenement / Jalon | Date | % fait | Responsable | Ce qui est PREPARE | Actions HUMAINES OBLIGATOIRES
R1 | Lancement UAT S4-01 | 28/09/2026 | 40% | DSI CIT + Chef projet | Checklists 14 points + Scripts migration 6 fichiers + procedure rollback ecrite. | ACTION 1 Reservation salle + envoi invitation. SURTOUT Fournir ENV UAT N4 INFRA 1.
R2 | Recette 23 AC-01 a AC-23 (S4-03 + PB-28) | 30/09/2026 | 45% | MOA Metier + Chef projet | Backlog-V1 reference 23 AC. 23 classes Bunit AC automatiques (me demande si tu veux). | ACTION 2 EXECUTER 23 scenarios SUR ENV N4 REEL stop services purge KahaDB push EDI reboot. Impossible simuler.
R3 | Correctifs post-recette bugs (S4-04) | Sem39 / 01/10 | 0% | Developpeur | 0 bug identifie aujourd hui. Pentest 2 issues corrigees immediat. | ATTENTE liste bugs issus R2. Des que recette faite correction 24h.
R4 | Sprint Review final + Dossier PV (S4-07) | 01/10/2026 | 55% | Chef + MOA + DSI | Dossier-remise-Sprint3.md 90% rempli. Annexe Checklists. 3 signatures PV. Rapport Pentest pret. | ACTION 3 Impression PDF + 3 SIGNATURES manuscrites (MOA DSI Chef). Impossible signer pour moi.
R5 | Sprint Review FINAL DEMO CLIENT + Retro (S4-08) | 02/10/2026 | 40% | Chef projet (Scrum Master) | Squelette slides demo 6 items 1 Login MFA TOTP 2 Incidents TOP10 3 Palier2 RG-039 4 APR 6 detecteurs 5 Ticketing bidirectionnel SN 6 PWA. | ACTION 4 Reservation salle 1h30 + invitations (MOA + DSI + Navis client). ANIMATION DEMO par le Chef.
R6 | Daily Scrum hebdo bi-hebdo | Recurrent | N/A | Equipe | Cadrage Sprint 4 documente. | RIEN. Rituels existants.
R7 | Comite Securite RSSI optionnel | Hors jalons | 80% | RSSI | Rapport Pentest 13 sept 2 issues corrigees. Grade A. Matrice HMAC detaillee. | Optionnel Envoi rapport RSSI. Action MOA.

## SYNTHESE-GLOBAL
Rubrique | Statut Global | % Effectue | Compte (taches/items) | 3 Actions PRIORITAIRES 7 jours
1. DEVELOPPEMENT CODE | TERMINE | 99% | 57 ACHEVE / 1 EN COURS HORS CODE / 0 A FAIRE | -
2. INFRASTRUCTURE | [ATTENTE] Attend DSI CIT | 60% | 12 sous-items / 7 preconfig / 6 attente | D ICI 22 sept Confirmer VM UAT N4 (DSI CIT).
3. REUNIONS / GOUV | 4 actions humaines obligatoires | 45% | 7 evenements / 3 prets / 4 attente | 28/09 Lancement UAT + 30/09 Recette 23 AC reels.
PROJET TOTAL | PRET A DEPLOYER UAT (attend infra seul) | 78% | 73 items / 57 code termine / 7 non-code | Demander 3 signatures PV + animer demo client (01 et 02 oct).
PROCHAINES ACTIONS 7 JOURS | NEXT | - | - | 1 Confirmer DSI UAT N4 avant 22 sept. 2 OUI/NON 23 classes Bunit AC simulees. 3 Finaliser dossier PV signable d ici 25 sept.